🌴 AGROTECH PALM Sistema de Gestión Agrícola — Cultivo de Palma de Aceite ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PLAN DE DESARROLLO MODULAR Desarrollo Asistido por IA • Claude Code / GitHub Copilot / Cursor Red Malla • PostgreSQL • Inicio Modular • 32 Módulos en Roadmap ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Colombia ¦ Versión 2.0 ¦ 2025

| 🤖 IA Asistida Claude Code + Copilot + Cursor | 📦 Inicio Modular Lotes → Labores → Inventario → Nómina | 🌐 Red Malla Conectividad total antes del software | 💰 Costo Optimizado Equipo reducido — máxima eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. RESUMEN ESTRATÉGICO — NUEVA METODOLOGÍA

🎯 PUNTOS CLAVE DEL NUEVO ENFOQUE ▶ Desarrollo 100% asistido por IA: Claude Code (Anthropic) + GitHub Copilot + Cursor IDE — reducción del 50% en tiempos de desarrollo. ▶ Equipo reducido a 6-8 personas clave. La IA genera el código base; los desarrolladores revisan, refinan y prueban. ▶ Inicio modular: los 4 primeros módulos funcionales en producción en la semana 20 (5 meses). ▶ Red Malla implementada como PASO CERO antes de iniciar cualquier módulo de software. ▶ Base de datos PostgreSQL 16 con PostGIS — open source, sin licencias, soporte para GIS nativo. ▶ Costo total del proyecto reducido a USD $290,000 - $340,000 (vs. $610,000 de la propuesta anterior). ▶ Cada módulo tiene su propio mini-cronograma de sprints con entregables medibles. ▶ El gerente puede ver resultados funcionales en el sistema desde el mes 2.

# 2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO ASISTIDO POR IA

## 2.1 Las Herramientas de IA que Usará el Equipo

| HERRAMIENTA | QUÉ HACE EN ESTE PROYECTO | COSTO | IMPACTO EN TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Code (Anthropic) | Genera módulos completos desde especificación técnica: APIs REST, esquemas de BD, componentes UI, pruebas unitarias. Entiende el contexto del proyecto completo. | $20/dev/mes (API) | ↓ 60% tiempo desarrollo |
| GitHub Copilot Business | Sugerencias de código en tiempo real mientras el desarrollador escribe. Completado de funciones, generación de queries SQL complejos. | $19/dev/mes | ↓ 40% tiempo codificación |
| Cursor IDE Pro | IDE con IA integrada que entiende toda la base de código. Refactorización, detección de bugs, navegación inteligente. | $40/dev/mes | ↓ 30% tiempo debugging |
| Claude para QA/Testing | Genera casos de prueba automáticamente, analiza código en busca de bugs, genera datos de prueba realistas para el agro. | Incluido en API | ↓ 50% tiempo QA |
| Copilot para Docs | Genera documentación técnica, manuales de usuario y comentarios de código automáticamente. | Incluido | ↓ 70% tiempo documentación |

## 2.2 Flujo de Trabajo con IA — Cómo Funciona

| PASO 1 — SPEC | El Tech Lead escribe la especificación detallada del módulo: entidades, reglas de negocio, casos de uso. (1-2 días por módulo) |
| --- | --- |
| PASO 2 — IA GENERA | Claude Code recibe la spec y genera: esquema PostgreSQL, migrations, modelos, APIs REST, componentes React, app móvil React Native. (horas, no días) |
| PASO 3 — REVIEW | El desarrollador revisa el código generado, corrige lógica de negocio agrícola específica, adapta al contexto de la hacienda. (1-2 días) |
| PASO 4 — TEST | Claude genera casos de prueba. QA ejecuta pruebas en campo con usuarios reales de la hacienda. (2-3 días por módulo) |
| PASO 5 — DEPLOY | DevOps hace deploy automático vía CI/CD a staging, luego a producción. La hacienda empieza a usar el módulo. (horas) |
| PASO 6 — FEEDBACK | Los usuarios de la hacienda dan retroalimentación. Claude Code ayuda a implementar ajustes rápidamente. (iteración continua) |

⚡ RESULTADO REAL DEL DESARROLLO ASISTIDO POR IA ▶ Con IA: un módulo de complejidad media (ej: Inventario) se desarrolla en 3-4 semanas en vez de 10-12 semanas. ▶ Con IA: el equipo de 7 personas produce lo que antes necesitaría 16-18 personas. ▶ El código generado por IA siempre es revisado por un humano — la IA acelera, el desarrollador decide. ▶ PostgreSQL: la IA conoce perfectamente el dialecto SQL y PostGIS — genera queries complejos sin errores.

# 3. EQUIPO DE DESARROLLO — MÍNIMO Y EFICIENTE

Con desarrollo asistido por IA, el equipo se reduce de 16-18 personas a 7-8 profesionales clave. Cada uno tiene herramientas de IA que multiplican su productividad entre 3x y 5x.

| ROL | PERFIL | HERRAMIENTAS IA | SALARIO MES (COP) | SALARIO MES (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead + Arquitecto | Senior full-stack, PostgreSQL, APIs, cloud AWS. Líder técnico del proyecto. | Claude Code + Cursor + Copilot | $12.000.000 | $2.900 |
| Backend Developer Senior | Node.js o Python, PostgreSQL, PostGIS, MQTT, IoT. Crea las APIs. | Claude Code + Copilot + Cursor | $9.000.000 | $2.200 |
| Backend Developer Mid | Node.js, APIs REST, PostgreSQL, lógica de negocio agrícola. | Claude Code + Copilot | $7.000.000 | $1.700 |
| Frontend Developer | React 18, TypeScript, MapLibre SIG, dashboards, responsive. | Copilot + Cursor + Claude | $7.500.000 | $1.800 |
| Móvil Developer | React Native, GPS, cámara, modo offline, sincronización campo. | Copilot + Claude Code | $8.000.000 | $1.950 |
| DevOps + Cloud | AWS, Docker, CI/CD GitHub Actions, seguridad, monitoreo. | Copilot + Claude | $8.500.000 | $2.050 |
| QA + Testing | Pruebas funcionales, campo, mobile, seguridad básica. | Claude para tests + Copilot | $5.500.000 | $1.350 |
| UX/UI Designer | Figma, diseño agrícola, mobile-first. 50% del tiempo del proyecto. | Claude + Figma AI | $6.000.000 | $1.450 |
| TOTAL EQUIPO (mensual) | 8 personas | Herramientas IA: ~$500/mes | $63.500.000/mes | $15.400/mes |

| 👥 APOYOS FREELANCE (solo cuando se necesiten) • Especialista IoT (freelance por fase): $800-1200 USD/mes • Especialista GIS/SIG (freelance por fase): $900 USD/mes • Experto NIIF agrícola (consultor, módulo 32 al final): $1.500 USD/mes | 💡 VENTAJA DEL MODELO • Los freelances trabajan 1-2 meses por módulo, no todo el año • Se contratan exactamente cuando se necesita su módulo • Reducción del costo vs. tenerlos full-time todo el proyecto |
| --- | --- |

| PERÍODO | EQUIPO ACTIVO | COSTO MENSUAL | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Meses 1-5 (arranque + módulos base) | 7 personas core | $13.500 USD/mes | $67.500 USD |
| Meses 6-12 (módulos IoT y GIS) | 8 personas + 1 freelance IoT | $16.200 USD/mes | $113.400 USD |
| Meses 13-18 (IA, finanzas, NIIF) | 7 personas + 1 freelance NIIF | $16.900 USD/mes | $101.400 USD |
| TOTAL EQUIPO — 18 MESES |  |  | $282.300 USD |

# 4. BASE DE DATOS — PostgreSQL vs MySQL

| CRITERIO | PostgreSQL 16 ✅ RECOMENDADO | MySQL 8.0 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de licencia | Open source BSD — totalmente gratuito, sin restricciones | Open source GPL — versión Enterprise: $10.000+/año |
| Soporte GIS/Cartografía | PostGIS nativo — el estándar mundial para datos geoespaciales. Lotes como polígonos reales. | Sin soporte nativo GIS — necesita extensiones limitadas |
| Datos IoT (series temporales) | Extensión TimescaleDB sobre Postgres — datos de sensores óptimos | No tiene equivalente nativo |
| Tipos de datos avanzados | JSONB nativo, arrays, tipos personalizados, hstore | JSON básico, menos flexible |
| Rendimiento consultas complejas | Superior en JOINs complejos, subconsultas, analytics agronómico | Bueno para CRUD simple, menos en consultas complejas |
| Cumplimiento ACID | Completo — transacciones seguras para contabilidad NIIF | Completo en InnoDB |
| Compatibilidad con IA/ML | Excellente — pgvector para IA, estadísticas nativas | Limitada |
| Claude Code / Copilot lo conoce? | ✅ Sí — genera SQL y migraciones perfectas en Postgres | ✅ Sí — pero PostGIS no lo maneja bien |
| Hosting AWS gestionado | Amazon RDS for PostgreSQL — $50-120 USD/mes | Amazon RDS for MySQL — $45-110 USD/mes |
| VEREDICTO | ✅ GANADOR CLARO para este proyecto (GIS + IoT + NIIF) | ❌ No recomendado — limitaciones críticas para GIS |

## 4.1 Diseño de la Base de Datos — Esquema por Módulo

Cada módulo tiene su propio esquema PostgreSQL separado (schema isolation). Esto permite desarrollo paralelo, pruebas independientes y rollback por módulo sin afectar los demás.

| SCHEMA PostgreSQL | TABLAS PRINCIPALES | MÓDULO |
| --- | --- | --- |
| auth | usuarios, roles, permisos, sesiones, invitaciones, log_accesos | Módulo 1 — Autenticación |
| fincas | fincas, lotes, poligonos_lote (GEOMETRY), estados_lote, historial_lote | Módulos 2-3 — Fincas y Lotes |
| produccion | cultivos, variedades, siembras, estadios_fenologicos, cosechas | Módulos 4-7 — Núcleo Productivo |
| labores | tipos_labor, labores, asignaciones, ejecuciones, evidencias, costos_labor | Módulo 5 — Labores Agrícolas |
| inventario | productos, bodegas, stock_actual, entradas, salidas, alertas_stock, proveedores | Módulo 14 — Inventario |
| rrhh | trabajadores, contratos, asistencias, jornadas, liquidaciones, pagos | Módulo 12 — Nómina y RRHH |
| maquinaria | equipos, uso_maquinaria, mantenimientos, horómetros, alertas_mant | Módulo 13 — Maquinaria |
| monitoreo | visitas_campo, plagas, enfermedades, trampas, capturas, estrés_fisiologico | Módulo 8 — Monitoreo |
| clima | registros_clima, estaciones, datos_iot_clima, alertas_climaticas | Módulo 9 — Clima |
| iot | sensores, lecturas (TimescaleDB), alertas_iot, electrovalvulas, comandos | Módulo 28 — IoT |
| gis | capas_mapa, features_gis, tracks_vehiculo, posiciones_empleado, geocercas | Módulos 27, 29, 30 — GIS/GPS |
| finanzas | presupuestos, costos_reales, ingresos, flujo_caja, rentabilidad | Módulo 18 — Finanzas |
| facturacion | clientes, facturas_venta, facturas_compra, pagos, cartera | Módulo 19 — Facturación |
| contabilidad | plan_cuentas_niif, asientos, libro_diario, activos_biologicos_nic41 | Módulo 32 — NIIF |

# 5. RED MALLA — INFRAESTRUCTURA PASO CERO

🌐 ¿QUÉ ES Y POR QUÉ PRIMERO? ▶ La red malla se instala ANTES de cualquier desarrollo de software. Sin conectividad en toda la hacienda, el sistema no tiene sentido. ▶ Una red malla (mesh network) crea una red WiFi inteligente donde cada nodo actúa como router y repetidor simultáneamente. ▶ Si un nodo falla, el tráfico se redirige automáticamente por los demás nodos — sin puntos únicos de falla. ▶ Todos los módulos del sistema funcionan en línea porque toda la hacienda tiene señal WiFi estable.

## 5.1 Topología de la Red Malla

| NIVEL | TECNOLOGÍA | FUNCIÓN | COBERTURA REAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway Principal | Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro | Núcleo de la red, firewall, VPN, gestión centralizada de todos los nodos | Servidor central en la oficina |
| Enlace Backbone (P2P) | Ubiquiti airFiber 5 o LiteBeam 5AC | Enlace inalámbrico de alta capacidad entre el casco y las zonas altas. 300-500 Mbps hasta 5 km. | Casco → torres → zonas remotas |
| Nodos Malla Outdoor | Ubiquiti UniFi U6-Mesh (WiFi 6) | Nodos inteligentes que se conectan entre sí y se auto-configuran. Cada nodo extiende la red automáticamente. | 150-200 m radio por nodo |
| Access Points Interiores | Ubiquiti UniFi U6-Lite | Cobertura WiFi en oficinas, bodegas, plantas y garajes. | 20-40 m radio |
| Red LoRaWAN (IoT) | Nodos LoRa Dragino LPS8 Gateway + sensores | Red paralela de baja potencia para sensores de campo. No necesita mucho ancho de banda. | 2-5 km por gateway LoRa |
| Respaldo 4G LTE | Router SIM dual Teltonika RUT956 | Si falla el internet principal, la red conmuta automáticamente a 4G LTE en segundos. | Respaldo automático total |

## 5.2 Plan de Instalación — Red Malla (Semanas 1-6)

| SEMANA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Levantamiento topográfico: recorrer la hacienda, identificar puntos altos, medir distancias, diseñar plano de red con software Ubiquiti UNMS. | Ing. de redes + dueño hacienda | Plano de red aprobado |
| Semana 2 | Compra y recepción de equipos. Preparación de infraestructura: bases de torres, cableado eléctrico a puntos de montaje, canalizaciones. | Proveedor + contratista eléctrico | Materiales en sitio |
| Semana 3 | Instalación gateway principal + switches PoE en oficina central. Configuración del UniFi Controller. Configuración VPN y seguridad. | Ing. de redes | Red central operativa |
| Semana 4 | Instalación nodos malla en puntos estratégicos (bodegas, garajes, planta). Verificación de cobertura con app UniFi. | Ing. de redes + ayudante | 60% hacienda con WiFi |
| Semana 5 | Instalación enlaces P2P hacia zonas remotas y altas del cultivo. Instalación nodos LoRa para sensores IoT campo. | Ing. de redes | 90% hacienda con señal |
| Semana 6 | Pruebas de carga con múltiples dispositivos. Configuración router 4G respaldo. Entrega de credenciales y manual de red al administrador. | Ing. de redes + PM | Red malla 100% operativa ✅ |

## 5.3 Presupuesto Red Malla

| ÍTEM | CANT. | PRECIO UNIT. USD | TOTAL USD | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubiquiti Dream Machine Pro (gateway) | 1 | $499 | $499 | Núcleo de la red + firewall |
| Ubiquiti UniFi U6-Mesh (nodo malla outdoor) | 8 | $199 | $1.592 | Resistente a lluvia y calor |
| Ubiquiti UniFi U6-Lite (AP interiores) | 4 | $99 | $396 | Bodegas y oficinas |
| Ubiquiti LiteBeam 5AC (enlace P2P) | 2 pares | $89 | $356 | Conexión zonas remotas |
| Switch PoE Ubiquiti UniFi 16 puertos | 2 | $299 | $598 | Alimentar nodos via cable |
| Gateway LoRa Dragino LPS8 (sensores IoT) | 2 | $280 | $560 | Red IoT campo |
| Router 4G LTE Teltonika RUT956 (respaldo) | 1 | $320 | $320 | Conmutación automática |
| Torres metálicas 4-6m + bases (zonas remotas) | 3 | $350 | $1.050 | Soporte en puntos altos |
| Paneles solares 60W + batería (nodos sin luz) | 3 kits | $180 | $540 | Autonomía 48h sin sol |
| Cableado Cat6 outdoor + tubo conduit + conn. | 300m | $4.5/m | $1.350 | Instalación profesional |
| Gabinetes IP66 metálicos para equipos outdoor | 5 | $120 | $600 | Protección tropical |
| Mano de obra instalación y configuración | 1 | $2.800 | $2.800 | Ing. redes certificado Ubiquiti |
| Configuración VPN + seguridad + capacitación admin | 1 | $800 | $800 | Entrega operativa al dueño |
| TOTAL RED MALLA |  |  | $11.461 USD |  |

# 6. FASE INICIAL — LOS 4 MÓDULOS PRIORITARIOS

La secuencia de desarrollo está diseñada para que cada módulo aporte valor inmediato a la hacienda y al mismo tiempo siente las bases para el siguiente. El módulo de Autenticación (Módulo 1) es siempre el primero porque todos los demás dependen de él.

| ORDEN | MÓDULO | POR QUÉ ESTE PRIMERO | SEMANAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (Pre-proyecto) | 🌐 Red Malla | Sin conectividad no hay sistema en línea. Se instala antes del desarrollo. | S1 - S6 |
| 1 (Obligatorio) | 🔐 Autenticación y Roles | Todos los módulos necesitan usuarios, sesiones y permisos. Base de todo. | S3 - S5 |
| 2 | 🗺️ Lotes y Fincas | Es el 'mapa' de la hacienda. Labores e inventario necesitan saber en qué lote. | S5 - S9 |
| 3 | ⚙️ Labores Agrícolas | El corazón operativo diario. Control de qué se hace, cuándo y quién. | S8 - S12 |
| 4 | 📦 Inventario y Almacén | Control de insumos paralelo a labores. Uno consume del otro. | S10 - S14 |
| 5 | 👷 Nómina y Recurso Humano | Cierra el ciclo operativo: labores → quién las hizo → cuánto se paga. | S12 - S16 |

## 6.1 MÓDULO DE LOTES — Cronograma Detallado

| SPRINT | DURACIÓN | ACTIVIDADES CON IA (Claude Code/Copilot) | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | Claude Code genera: esquema PostgreSQL (lotes, tipos_suelo, estados, historial, polígonos GEOMETRY). Migrations. Modelos y repositorios. API REST CRUD completa con validaciones. | BD lista + API CRUD Lotes |
| Sprint 2 | 2 semanas | Claude Code + Copilot: Frontend React — lista de lotes, formulario de registro, mapa básico Leaflet para dibujar polígono del lote, filtros por estado. Diseño responsive. | Pantalla web Lotes funcional |
| Sprint 3 | 1.5 semanas | React Native app móvil: pantalla de lotes para campo, ver ficha técnica del lote, registrar observación rápida con foto + GPS automático. Modo offline básico. | App móvil Lotes funcional |
| Testing | 0.5 semanas | Claude genera casos de prueba. QA prueba en campo con tablet/celular en la hacienda. Se documentan ajustes. Deploy a producción. | Módulo Lotes en producción ✅ |

📌 DETALLES TÉCNICOS — MÓDULO LOTES ▶ Entidades principales: lotes, tipos_suelo, estados_lote (libre/preparacion/sembrado/descanso/cosechado), historial_cultivos_lote, poligonos_gis. ▶ El polígono del lote se dibuja directamente en el mapa de la app o se importa desde GPS diferencial/drone. ▶ Historial completo: qué se sembró en ese lote, cuándo, qué rindió. Base para las recomendaciones futuras de IA. ▶ Integración hacia adelante: todos los demás módulos (labores, inventario, monitoreo) referencian el ID del lote.

## 6.2 MÓDULO DE LABORES AGRÍCOLAS — Cronograma Detallado

| SPRINT | DURACIÓN | ACTIVIDADES CON IA (Claude Code/Copilot) | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | Claude Code genera: BD (tipos_labor, labores_programadas, ejecuciones, asignaciones_trabajadores, maquinaria_labor, costos_labor). API programación y registro de labores. Lógica de estados. | BD + API Labores lista |
| Sprint 2 | 2 semanas | Frontend: calendario de labores (vista semanal/mensual), formulario de programación de labor, asignación de trabajadores y maquinaria, vista de labores por lote. | Calendario y programación web |
| Sprint 3 | 2 semanas | App móvil para operarios: ver mis labores del día, registrar inicio/fin con hora y GPS, foto de evidencia, reportar cantidad producida. Diseño ultra-simple para uso en campo. | App móvil Operario funcional |
| Sprint 4 | 1 semana | Lógica de costos: cálculo automático costo real = (horas trabajadores × tarifa) + (insumos usados × precio) + (horas maquinaria × tarifa). Integración con módulo RRHH. | Costos automáticos en tiempo real |
| Testing | 1 semana | Pruebas de campo con operarios reales de la hacienda. Se valida el flujo completo: programar → asignar → ejecutar → registrar → costo real. | Labores en producción ✅ |

📌 DETALLES TÉCNICOS — MÓDULO LABORES ▶ Tipos de labor precargados para palma de aceite: poda de hoja, cosecha de racimos, polinización asistida, control de maleza, aplicación fertilizante, riego, mantenimiento vía. ▶ El operario usa una app con solo 3 botones: VER MIS LABORES HOY → INICIAR → TERMINAR. Sin complicaciones. ▶ El sistema calcula automáticamente el costo real de cada labor y lo envía al módulo financiero. ▶ Vista para el administrador: cuántas labores programadas vs. ejecutadas en la semana. Eficiencia real del campo.

## 6.3 MÓDULO DE INVENTARIO — Cronograma Detallado

| SPRINT | DURACIÓN | ACTIVIDADES CON IA (Claude Code/Copilot) | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | Claude Code genera: BD (productos, categorias, bodegas, subbodegas, stock_actual, entradas, salidas, ajustes, proveedores, alertas). API completa con reglas de negocio: stock nunca negativo, alertas automáticas. | BD + API Inventario lista |
| Sprint 2 | 1.5 semanas | Frontend: catálogo de productos, registro de entradas (compra), registro de salidas manuales, vista de stock actual por bodega, alertas de stock mínimo visibles en dashboard. | Pantalla inventario web funcional |
| Sprint 3 | 1.5 semanas | Integración automática: cuando se registra una aplicación de insumo en Labores → descuenta automáticamente del inventario. Alerta en tiempo real si se intenta usar más de lo que hay en stock. | Inventario conectado a Labores |
| Sprint 4 | 1 semana | App móvil almacenista: ver stock actual, registrar entrada de compra con cámara para escanear factura, hacer ajuste de inventario con foto de evidencia. Reportes PDF básicos. | App móvil almacenista lista |
| Testing | 1 semana | Prueba física: realizar conteo real del almacén y comparar con el sistema. Documentar diferencias. Ajustar datos iniciales. Deploy final. | Inventario en producción ✅ |

📌 DETALLES TÉCNICOS — MÓDULO INVENTARIO ▶ Gestión por bodega Y subbodega: bodega principal, bodega norte, bodega sur — stock independiente por ubicación física. ▶ Alerta de vencimiento de agroquímicos: 30 días antes de vencer aparece aviso en el dashboard y llega email al almacenista. ▶ Valorización del inventario: el sistema calcula el valor total del stock al costo promedio ponderado (CPP). ▶ Proveedores: historial de precios por proveedor — el sistema sabe si el nuevo precio de compra sube más del 10% y avisa. ▶ Integración futura: cuando se completa una cosecha, los materiales de empaque salen automáticamente del inventario.

## 6.4 MÓDULO DE NÓMINA Y RECURSO HUMANO — Cronograma Detallado

| SPRINT | DURACIÓN | ACTIVIDADES CON IA (Claude Code/Copilot) | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | Claude Code genera: BD (trabajadores, tipos_vinculacion, contratos, tarifas, asistencias_diarias, jornadas_por_labor, adelantos, deducciones). API completa. Carga inicial de trabajadores actuales de la hacienda. | BD + API RRHH lista + trabajadores cargados |
| Sprint 2 | 2 semanas | Frontend: registro de trabajadores, control de asistencia diario (lista del día con presencia/ausencia), historial de asistencia mensual por trabajador, tarifas configurables por tipo de vinculación. | Gestión de personal web funcional |
| Sprint 3 | 2 semanas | Liquidación automática: el sistema toma las asistencias + jornadas registradas en Labores → calcula: jornal diario, horas extra, descuentos adelantos → genera resumen de pago por período (semanal/quincenal/mensual). | Nómina automática calculada |
| Sprint 4 | 1 semana | Reportes: nómina mensual exportable a PDF y Excel, costo de mano de obra por lote y por labor para el módulo financiero, historial de pagos por trabajador. | Reportes nómina listos |
| Testing | 1 semana | Prueba con una quincena real de la hacienda: se compara la liquidación del sistema vs. la liquidación manual actual. Se verifican diferencias y se ajustan reglas de negocio. | Nómina en producción ✅ |

📌 DETALLES TÉCNICOS — MÓDULO NÓMINA ▶ Tipos de vinculación para el agro colombiano: fijo (contrato), temporal, contratista externo, jornaleo libre. ▶ Tarifas configurables: jornal diario completo, medio jornal, tarifa por hora, tarifa por destajo (kg cosechados, plantas sembradas). ▶ El módulo RRHH lee directamente las jornadas registradas en Labores: no hay doble digitación. ▶ Adelantos de salario: el trabajador pide anticipo → el administrador lo aprueba → se descuenta automáticamente de la liquidación. ▶ Historial laboral: en cualquier momento se puede ver el historial completo de un trabajador: qué labores hizo, en qué lotes, cuánto se le pagó.

# 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — 20 SEMANAS FASE INICIAL

Las primeras 20 semanas (5 meses) son la Fase Inicial. Al finalizar, la hacienda tendrá operando: Red Malla + Autenticación + Lotes + Labores + Inventario + Nómina. Desde la semana 21 se continúa módulo por módulo hasta completar los 32.

DIAGRAMA DE GANTT — FASE INICIAL (20 SEMANAS / 5 MESES)

| MÓDULO / FASE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🌐 Red Malla — Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🗄️ BD: Diseño Esquema PostgreSQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🔐 Módulo 1: Autenticación y Roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🗺️ Módulo 3: Lotes (Back+Front+Móvil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⚙️ Módulo 5: Labores Agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 📦 Módulo 14: Inventario y Almacén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 👷 Módulo 12: Nómina y Recurso Humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🚜 Módulo 13: Maquinaria y Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🌦️ Módulo 9: Clima + Módulo 6: Insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 📊 Dashboard + Reportes Básicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA Continuo + Pruebas de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencias de color: Cian=Red Malla | Azul=Base de Datos | Verde oscuro=Autenticación | Verdes=Módulos software | Café=QA continuo

## 7.1 Hitos de la Fase Inicial

| SEMANA | HITO | ESTADO SISTEMA |
| --- | --- | --- |
| Semana 6 | 🌐 Red Malla 100% operativa en la hacienda | Toda la hacienda con WiFi y LoRa. Dispositivos IoT pueden conectarse. |
| Semana 5 | 🔐 Login y usuarios funcionando | El equipo puede acceder al sistema con sus roles definidos. |
| Semana 9 | 🗺️ Lotes de la hacienda digitalizados | Todos los lotes de palma registrados en el mapa con su área y características. |
| Semana 12 | ⚙️ Primera labor programada y ejecutada en el sistema | Un operario registra desde su celular una labor completada en el lote. |
| Semana 14 | 📦 Stock de bodega digitalizado | El almacenista maneja todo el inventario de insumos desde la app. |
| Semana 16 | 👷 Primera nómina calculada por el sistema | El sistema liquida la quincena de todos los trabajadores automáticamente. |
| Semana 20 | ✅ FASE INICIAL COMPLETA | 4 módulos en producción. La hacienda opera 100% digitalmente en lo básico. |

# 8. ROADMAP COMPLETO — 32 MÓDULOS EN 18 MESES

Después de la Fase Inicial (mes 5), se continúa módulo a módulo. Cada módulo nuevo que se agrega se integra automáticamente con los ya existentes, porque todo está diseñado sobre la misma base de datos y API desde el inicio.

| FASE | PERÍODO | MÓDULOS | VALOR QUE AGREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE INICIAL | Meses 1-5 | Red Malla, Auth, Lotes, Labores, Inventario, Nómina | Control operativo básico 100% digital |
| FASE 2 — Cultivos | Meses 5-7 | Módulo 4 Cultivos, Módulo 7 Cosechas, Módulo 16 Semillero | Trazabilidad de producción palma de aceite |
| FASE 3 — Maquinaria+Riego | Meses 7-9 | Módulo 13 Maquinaria, Módulo 10 Riego, Módulo 11 Rotación | Control de equipos y agua — reduce costos operativos |
| FASE 4 — Monitoreo Agronómico | Meses 8-10 | Módulo 8 Monitoreo, Módulo 6 Insumos+ICA, Módulo 15 Calidad | Trazabilidad fitosanitaria legal (ICA) + análisis suelo |
| FASE 5 — Finanzas | Meses 10-12 | Módulo 18 Finanzas, Módulo 19 Facturación DIAN, Módulo 20 Logística | Rentabilidad real por lote, factura electrónica DIAN |
| FASE 6 — IoT y Sensores | Meses 6-11 | Módulo 28 IoT, Módulo 9 Clima completo, Módulo 17 Cuaderno ICA | Sensores en campo enviando datos en tiempo real |
| FASE 7 — Cartografía SIG | Meses 10-13 | Módulo 27 GIS, Módulo 21 Marketplace, capas temáticas | Mapa inteligente con todo el estado de la hacienda |
| FASE 8 — Tracking | Meses 12-14 | Módulo 29 GPS Vehículos, Módulo 30 Empleados geo, Módulo 31 Cámaras | Control total de personas, máquinas y seguridad |
| FASE 9 — Clima+Analítica | Meses 14-16 | Módulo 22 Reportes, Módulo 23 IA Insights, Módulo 24 Auditoría | Inteligencia artificial predictiva para plagas y rendimiento |
| FASE 10 — Dashboard+Config. | Meses 16-17 | Módulo 25 Ajustes, Módulo 26 Dashboard Central completo | Vista ejecutiva completa del estado de la hacienda |
| FASE 11 — NIIF (al final) | Meses 16-18 | Módulo 32 Contabilidad NIIF — NIC 41 activos biológicos | Estados financieros bajo normas internacionales NIIF |
| QA CONTINUO | Todo el proyecto | Testing por módulo + pruebas de integración + seguridad | Sistema estable y seguro en cada entrega |

# 9. PRESUPUESTO TOTAL OPTIMIZADO

## 9.1 Resumen de Inversión por Categoría

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | COSTO USD | % DEL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Desarrollo (18 meses) | 7-8 personas, mercado colombiano, con IA asistida | $277.200 | 48% |
| Herramientas IA (18 meses) | Claude Code API + GitHub Copilot + Cursor × 7 devs | $9.072 | 2% |
| Infraestructura Cloud AWS (3 años) | RDS PostgreSQL, EC2, S3, CloudFront, IoT Core | $32.400 | 6% |
| Red Malla (hardware + instalación) | Ubiquiti UniFi completa, LoRa, 4G backup | $11.461 | 2% |
| Sistema IoT y Sensores | Estaciones clima, sensores suelo, caudalímetros, electroválvulas | $12.800 | 2% |
| GPS Vehicular + App Empleados | Dispositivos GPS vehículos, servidor tracking, app móvil extra | $8.500 | 1% |
| Cámaras IP y Vigilancia | Cámaras outdoor, NVR, software VMS, instalación | $14.200 | 2% |
| Licencias y APIs terceros (3 años) | Google Maps, DIAN e-factura, ICA, SIPSA, Open-Meteo Pro | $14.400 | 3% |
| UX/UI y Prototipado | Figma, pruebas usuario, guía de estilos, manual uso | $8.500 | 1% |
| QA y Pruebas de Seguridad | Pentesting, auditoría código, certificación seguridad | $12.000 | 2% |
| Capacitación y Documentación | Videos tutoriales, capacitación in-situ hacienda, manuales | $8.000 | 1% |
| Legal: Marca + Registro DNDA | Registro software, marca AGROTECH PALM, términos de uso | $5.500 | 1% |
| Gestión del Proyecto (PM) | Scrum, herramientas PM, reportes, coordinación general | $18.000 | 3% |
| Contingencia (15%) | Imprevistos técnicos, cambios de alcance, ajustes campo | $65.455 | 11% |
| INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO | Desarrollo completo 32 módulos + hardware + infraestructura | $497.488 USD | 100% |

## 9.2 Presupuesto por Fase — Flujo de Caja del Proyecto

| FASE | PERÍODO | INVERSIÓN USD | QUÉ SE PAGA |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Pre-proyecto | Mes 0 (antes de iniciar) | $14.461 | Red Malla completa instalada + configurada |
| Fase Inicial — Meses 1-5 | Semanas 1-20 | $75.000 | Equipo 7 personas + 4 módulos base + BD + nube |
| Fase 2-3 — Meses 5-9 | Semanas 20-36 | $78.000 | Cultivos, Maquinaria, Riego + cloud + IA tools |
| Fase 4-5 — Meses 8-12 | Semanas 32-48 | $82.000 | Monitoreo, Finanzas, Facturación DIAN + IoT |
| Fase 6-7 — Meses 11-14 | Semanas 44-56 | $75.000 | IoT completo, SIG cartografía, Marketplace |
| Fase 8-9 — Meses 13-16 | Semanas 52-64 | $68.000 | GPS tracking, Cámaras, IA Insights, Reportes |
| Fase 10-11 — Meses 16-18 | Semanas 64-72 | $55.000 | NIIF, Dashboard final, QA integral, Capacitación |
| Contingencia (distribuida) | Todo el proyecto | $65.455 | Imprevistos, ajustes, cambios de alcance |
| TOTAL PROYECTO 18 MESES |  | $497.488 USD | 32 módulos + hardware + infraestructura + operación |

💰 ANÁLISIS DEL AHORRO ▶ REDUCCIÓN vs. propuesta anterior: de USD $848.678 → USD $497.488 — AHORRO de USD $351.190 (41% menos). ▶ Fuentes del ahorro: IA asistida reduce equipo de 16 a 7 personas. Equipo 100% colombiano. 18 meses vs. 24 meses. ▶ Herramientas IA ($9.072) generan un ahorro de ~$320.000 en salarios que no se necesitan contratar. ▶ El costo por módulo promedio es USD $15.546 con todas las fases — un precio justo para la complejidad incluida.

# 10. MODELO DE PRECIOS — CUÁNTO COBRAR POR EL SOFTWARE

El modelo SaaS (Software como Servicio) es la mejor opción: la hacienda paga una suscripción mensual/anual que incluye el sistema, soporte, actualizaciones y la infraestructura en la nube.

| PLAN | PERFIL DEL CLIENTE | PRECIO/MES USD | PRECIO/AÑO USD | QUÉ INCLUYE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🌱 SEMILLA | Finca pequeña <50 ha, hasta 3 usuarios | $99/mes | $990/año (2 meses gratis) | Módulos 1-11, sin IoT, soporte email 48h |
| 🌿 CULTIVO | Finca mediana 50-500 ha, hasta 10 usuarios | $280/mes | $2.800/año | Módulos 1-22, IoT básico (5 sensores), soporte chat |
| 🌴 PALMA ★ RECOMENDADO | Hacienda grande 500+ ha, usuarios ilimitados | $650/mes | $6.500/año | 32 módulos completos, IoT ilimitado, GIS, GPS, NIIF, soporte dedicado |
| 🏭 EMPRESARIAL | Grupos, multi-hacienda, >5.000 ha | $1.400/mes | $14.000/año | Todo lo anterior + API acceso, SLA 99.9%, gerente de cuenta |
| 🔧 IMPLEMENTACIÓN | Pago único configuración inicial | $1.800 único | — | Setup, migración datos, capacitación 2 días in-situ |
| 📡 RED MALLA | Instalación física por proyecto | $11.000-15.000 único | — | Diseño, equipos Ubiquiti, instalación, garantía 1 año |

## 10.1 Análisis de Rentabilidad del Negocio SaaS

| AÑO | CLIENTES SEMILLA | CLIENTES CULTIVO | CLIENTES PALMA/EMP. | INGRESO AÑO USD | MARGEN ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 1 (hacienda piloto) | 5 | 3 | 1 (la hacienda propia) | $52.000 | Reinversión en desarrollo |
| Año 2 (lanzamiento) | 20 | 10 | 5 | $184.000 | 30% (~$55.000) |
| Año 3 (crecimiento) | 60 | 30 | 15 | $510.000 | 52% (~$265.000) |
| Año 4 (escala Colombia) | 120 | 65 | 35 | $1.050.000 | 62% (~$651.000) |
| Año 5 (Centroamérica) | 220 | 130 | 70 | $2.100.000 | 68% (~$1.428.000) |

📊 PUNTO DE EQUILIBRIO Y RETORNO ▶ PUNTO DE EQUILIBRIO: Con 35 clientes activos (mezcla de planes) el proyecto se paga solo. Alcanzable en el mes 24. ▶ La hacienda piloto recupera su inversión en hardware IoT en 2.5 años por reducción de costos operativos estimada en 25-30%. ▶ RECOMENDACIÓN AL GERENTE: Aprobar el plan de USD $497.488 en 18 meses con modelo modular. Los primeros 5 módulos estarán listos en el mes 5 para empezar a operar y generar retorno. ▶ La combinación IA + equipo reducido + metodología modular hace este proyecto financieramente viable y técnicamente sólido.

# 11. STACK TECNOLÓGICO DEFINITIVO

| CAPA | TECNOLOGÍA | POR QUÉ ESTA ELECCIÓN | COMPATIBILIDAD IA |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend API | Node.js + NestJS (TypeScript) | Tipado fuerte → menos bugs con IA. NestJS estructura modular ideal. | ✅ Claude Code + Copilot excelente |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 + PostGIS + TimescaleDB | GIS nativo, series temporales IoT, ACID, open source, 0 licencias. | ✅ Claude genera SQL perfecto |
| ORM | Prisma ORM (TypeScript) | Migraciones automáticas, tipado, Claude Code lo genera completo. | ✅ Claude Code nativo |
| Frontend Web | React 18 + TypeScript + Vite + TailwindCSS | Ecosistema maduro, Copilot lo domina, componentes reutilizables. | ✅ Copilot + Claude excelentes |
| Mapas y SIG | MapLibre GL JS + Leaflet + GeoServer | Open source, polígonos, tiles, NDVI, PostGIS directo. | ✅ Claude conoce bien |
| App Móvil | React Native + Expo | Un código para iOS y Android, GPS nativo, cámara, offline. | ✅ Copilot + Claude muy buenos |
| IoT Broker | MQTT + Eclipse Mosquitto en Docker | Protocolo liviano para sensores, funciona con señal débil. | ✅ Claude genera código MQTT |
| Autenticación | JWT + Passport.js + bcrypt | Estándar seguro, sesiones stateless, multi-dispositivo. | ✅ NestJS + Passport muy documentado |
| Cloud | AWS: RDS, ECS Fargate, S3, CloudFront | RDS para PostgreSQL gestionado, Fargate sin gestionar servidores. | ✅ CDK con IA para infra |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker | Deploy automático a cada push en rama main. Gratis para repos privados. | ✅ Copilot genera pipelines |
| Notificaciones | Firebase FCM + WhatsApp Business API | Push notifications + WhatsApp para alertas críticas al dueño. | ✅ SDKs documentados |
| IA/ML (fase 9) | Python + FastAPI + scikit-learn (servicio separado) | Modelos predictivos de plagas y rendimiento. API REST hacia el sistema. | ✅ Claude genera modelos ML |

# 12. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN

| RIESGO | PROB. | MITIGACIÓN CON LA NUEVA METODOLOGÍA |
| --- | --- | --- |
| Código IA de baja calidad para lógica agrícola | Media | El Tech Lead especializado en agro revisa 100% del código generado antes de QA. La IA genera el esqueleto, el humano agrega la lógica de negocio específica de palma. |
| Resistencia de empleados a la app móvil | Alta | App del operario tiene máximo 3 pantallas: ver mis labores → iniciar → terminar. Capacitación de 2 horas. Si no tienen celular: el supervisor registra por ellos. |
| Señal insuficiente en partes de la hacienda | Media | Red Malla con nodos solares en zonas sin electricidad. App 100% offline: guarda datos localmente y sincroniza al tener señal. Sin pérdida de información. |
| Cambios regulatorios DIAN/ICA | Baja | Capa de abstracción para las integraciones regulatorias. Suscripción a boletines DIAN. Actualización incluida en el costo de suscripción SaaS. |
| El proyecto se extiende más de 18 meses | Media | Metodología modular: cada módulo es un entregable independiente. Si el presupuesto se agota, los módulos ya entregados siguen funcionando. No hay riesgo de cero. |
| Competencia de software internacional | Baja | Ningún competidor tiene: ICA + DIAN + SIPSA + NIC 41 + red malla + LoRa para Colombia. El enfoque local es la barrera de entrada. |

# 13. RECOMENDACIONES FINALES AL GERENTE DE PROYECTO

🚀 DECISIONES CLAVE PARA APROBAR ▶ ✅ APROBAR el presupuesto de USD $497.488 para 18 meses con metodología modular. ▶ ✅ INICIAR por la Red Malla antes del mes 1 de desarrollo — inversión de USD $11.461 que habilita todo lo demás. ▶ ✅ CONTRATAR al Tech Lead como primera persona del equipo. Él define la arquitectura y lidera el uso de las herramientas de IA. ▶ ✅ DESPLEGAR módulo por módulo: el equipo de la hacienda adopta el sistema gradualmente — menos resistencia al cambio. ▶ ✅ USAR PostgreSQL desde el inicio: es la base de datos correcta para este proyecto. Sin licencias, con GIS nativo. ▶ ✅ MEDIR resultados en el mes 5: si los 4 módulos iniciales funcionan bien, aprobar el presupuesto para las fases siguientes. ▶ ✅ La contabilidad NIIF va al final (mes 16-18): tiene sentido, porque necesita datos reales del sistema para funcionar correctamente.

## 13.1 Primeros Pasos para Iniciar (Mes 0)

| SEMANA 0 | ACCIÓN | RESPONSABLE | COSTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1-3 | Firmar contrato con proveedor de red malla Ubiquiti. Solicitar cotización formal. | Dueño/Gerente | $0 (cotización) |
| Día 3-7 | Publicar oferta Tech Lead + Backend Senior en LinkedIn/Computrabajo. Proceso de selección 2 semanas. | Gerente RRHH | $0 |
| Día 5 | Abrir cuenta AWS Free Tier. Crear repositorio GitHub privado para el proyecto. | Dueño/PM | $0 |
| Día 7-10 | Contratar herramientas IA: GitHub Copilot Business ($19/mes) y activar Claude Code API. | PM | $100/mes |
| Semana 2-3 | Levantamiento topográfico de la hacienda con técnico de redes. Aprobación del diseño de red malla. | Ing. redes + Dueño | $400 |
| Semana 3-4 | Comprar equipos Ubiquiti y materiales de instalación. Tiempo importación: 1-2 semanas. | Dueño | $9.000 aprox. |
| Semana 3-5 | Entrevistar y contratar Tech Lead. Él empieza a diseñar la arquitectura antes de que el resto del equipo esté listo. | Gerente + Dueño | $2.900/mes |
| Semana 6 | Red Malla instalada. Equipo de desarrollo completo. ¡ARRANQUE OFICIAL DEL PROYECTO! | Todo el equipo | Hito cero ✅ |

🌴 AGROTECH PALM El sistema agrícola más completo de Colombia y Centroamérica ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 32 módulos • 18 meses • USD $497.488 • Desarrollo con IA • Red Malla • PostgreSQL Lotes → Labores → Inventario → Nómina → … → NIIF